华宁县2026年中小学教育资源优化整合

实施方案

（草案）

为进一步深化基础教育改革发展，优化整合教育资源，补足义务教育优质均衡短板，根据《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》提出：“健全与人口变化相适应的基础教育资源统筹调配机制，优化中小学和幼儿园布局，因地制宜打通使用各学段教育资源，加强跨学段动态调整和余缺调配”，深入实施基础教育扩优提质工程，结合全县目前中小学校点实际，推进好宁州街道、青龙镇、盘溪镇、华溪镇区域内中小学及学前教育校点优化布局工作，制定本方案。

一、小规模学校办学现状

随着城镇化进程的加快，适龄儿童流向城镇区域入学，“农村学校空、城镇学校挤”的矛盾日益凸显，目前全县100人以下的农村小规模学校有15所，其中，70人以下的有11所，这些学校规模小、办学效益不高，学科教师资源不足，五育融合发展相对滞后，已经满足不了群众对优质教育资源的需求。本着坚持办好必要的乡村小规模学校和幼儿园，学校撤并应先建后撤，保证平稳过渡的原则，根据整合并入学校办学条件满足优质均衡发展的需求实际情况，其中宁州街道、盘溪镇、青龙镇、华溪镇区域内7所小规模学校已经具备整合条件，为进一步优化教育资源配置，集中力量新建、扩建城镇学校，扩大优质教育资源总量，对以下小规模学校适时进行优化整合：

二、整合内容

（一）整合新城中学资源办九年一贯制学校

1.整合学校。将那果小学、茂地村小学、葫芦冲小学、新城小学、新城中学整合办九年一贯制学校，合并后预计有一至六年级学生308人，七至九年级学生283人。合并后具体情况为：

2.新城中学、新城小学基础设施现状。一是小学、中学教学及辅助用房分别为1074 ㎡和3737 ㎡，可满足800 人办学规模；二是小学、中学学生宿舍分别为400㎡和2663㎡，实际可住男生350人，女生350人；三是小学、中学学生食堂分别为230㎡和770㎡，可以满足750人办学规模；四是小学、中学校园占地分别为5588㎡21503㎡（40.6亩）；五是小学、中学体育活动场地面积约2618㎡和7500㎡。

3.合并后学校容纳情况。可以满足750人的办学规模。

4.整合前需要补足的短板弱项。需对新城中学和新城小学的运动场地、生活用房等进行修缮和购置教学设备、课桌椅、食堂设施等改善和提升办学条件，约需资金200余万元。

（二）葫芦冲小学整合办幼儿园

1.整合后预计招生数。

2.葫芦冲小学基础设施现状。教学及辅助用房549㎡，教师宿舍680㎡，厕所92.7㎡，校园占地4999㎡（3.15亩）。

3合并后幼儿园容纳情况。葫芦冲小学撤并后，其现有资产及设施设备经改造后，可以开办90人规模的幼儿园。

4.整合前需要补足的短板弱项。校舍、场地改造和设施购置需投入资金约50万元。

（三）整合西冲小学至铁埂小学

西冲小学整合至铁埂小学其中靠近右所小学的普左、小路南村民小组，可结合右所小学等学校学位空缺情况及家长意愿由宁州中心校统筹安排。

1.整合后学生数。

2.铁埂小学基础设施现状。教学及辅助用房1470 ㎡，教师宿舍492㎡，学生宿舍540㎡，厕所46㎡，校园占地12960㎡（19.43亩）。

3.合并后容纳情况。可以满足220人的办学规模，但寄宿生不能超过110人。

4.整合前需要补足的短板弱项。运动场地改造和设施购置需投入资金约60万元。

（四）整合马六塘小学至红岩小学

1.整合后学生数。

2.红岩小学基础设施现状。教学及辅助用房2015.82㎡，教师宿舍735㎡，学生宿舍351㎡，厕所53.6 ㎡，校园占地 8000㎡（12亩）。

3.合并后容纳情况。可以满260人的办学规模。

4.整合前需要补足的短板弱项。完成综合楼建设并投入使用，改造部分校舍为学生宿舍，篮球场和跑道提级改造，购置教学设备及课桌椅等，需投资60余万元（不含综合楼）。

（五）整合大新寨小学至华溪小学

可结合家长意愿及小寨小学等学校学位空缺情况由华溪镇中心学校统筹安排，并根据华溪小学的住宿满足情况于2027年后适时进行整合。

1.整合后学生数。

2.华溪小学基础设施现状。

学校占地4436平方米，有教学及辅助用房2982平方米、食堂170平方米、学生宿舍340平方米和运动场地2400平方米。

3.合并后容纳情况。

学校现有学生359人，合并后407人。按照优质均衡标准测算，生均占地缺口6533平方米，学生宿舍缺口955平方米，学生食堂缺口237平方米，运动场地缺口652平方米。

4.整合前需要补足的短板弱项。

在整合前需要补足的硬件设施短板是：一是需增加校园面积9.8亩，解决生均占地面积和体育场地面积严重不足问题；二是需建综合楼1200平方米，解决学生食堂和宿舍面积不达标问题。

（六）完善盘溪镇中心小学布局

将已无学生的盘溪镇月红寨小学校点撤并。

三、工作步骤

（一）调研摸底，盘清底数（2026年1月底前）。深入调查涉及整合小学的教育资源状况，盘清学校占地、校舍、师资、生源、设施设备等情况，测算研究学校合并的可行性。

（二）拟订方案，全盘谋划（2026年2月底前）。开展民意测评，制定工作方案并广泛征求意见，认真修改完善；细化补短板建设项目具体方案，并做好项目申请，逐步实施建设。

（三）征求意见，开展决策（2026年5月底前）。依程序将修改完善后的方案提交县委教育工作领导小组会、县政府常务会研究。在2026年5月30日前完成听证、专家论证、风险评估、 合法性审查和政府决策。

（四）组织实施，完成整合（2026年7月15日前）。7 月15日前完成涉及整合小学的资产盘点，制定资产调配方案，做好债权债务的清查和移交，完成资产调配工作；制定教职工调配方案，开展好对教职工的宣传引导和安抚，完成人员调配，确保新学年招生、教学等工作正常开展，教学质量不受影响。

（五）跟踪问效，总结评估（2026年9—12 月）。对整合后新学校的教育教学及师生工作、学习、生活、思想动态等情况进行跟踪了解，对教育资源优化整合工作进行科学评估，总结经验，及时解决出现的新问题，并做好社会舆论引导等工作。

四、工作要求

1.根据教育资源优化整合实际和部分工作职责，建立工作清单，形成工作闭环，助力教育资源整合按时按质完成。

2.建立风险研判、化解包保机制，深入排查苗头性问题，及时消除信访隐患，加强舆情管控，坚决避免群访和负面舆情散布等事件发生。

3.宁州街道、盘溪镇、华溪镇、青龙镇和有关部门要坚持正确舆论导向，积极宣传教育资源优化布局调整的重要意义，认真组织策划系列宣传活动，营造良好舆论氛围，形成广泛共识。

4.县委编办、县教体局要切实做好教育资源整合后的教师编制核定工作，加大统筹协调力度，保障整合后的学校教育教学人员需求。

5.严格按照工作步骤推进整合工作，县教体局要抓紧实施补短板项目，县财政局要按资金拨付计划保障好补短板项目所需资金，确保优化整合后的学校办学条件更优良、办学机制更顺畅、办学效益更高效，人民群众获得感更强。

附件：

1.华宁县2026年小学教育资源优化整合重点任务清单

2.新城中学推行九年一贯制教育管理体制改革实施方案

附 件1

华宁县2026年中小学教育资源优化整合重点任务清单

| 工作任务 | 工作措施 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人事工作 | 1. 盘清整合学校教师资源现状 ，按照优化整合后中小学岗位需求和教师实际制定教师调整方案，做好教师编制、 岗位设定等工作，有序推进人员调配。 | 县教体局、县委编办、县人社局 | 2026年 7月底前 |
|  | 2.加强宣传 ，做好教师的思想稳定工作，对调整到其他学校的教师和对岗位暂时不满意的教师给予关怀教育，消除顾虑，帮助他们愉快走上新的工作岗位。 | 县教体局 | 2026年 8月底前 |
|  | 3.加强师生舆论引导和舆情管控，确保优化整合工作稳步进行。 | 县委宣传部、县教体局，宁州街道党工委和办事处、盘溪镇、华溪镇、青龙镇党委和人民政府 | 2026年 8月底前 |
|  | 4.指导合并学校做好党组织建设和少先队工作，大力开展清廉学校、党团队示范校创建。 | 县委组织部、县委教育工委、团县委 | 2026年 8月底前 |
| 项 目工作 | 5. 盘清整合小学校园占地、校舍设施等办学硬件条件现状，合理安排学生教学楼、宿舍等。 | 县教体局 | 2026年 7月底前 |
|  | 6.推进好红岩小学综合楼项目建设、谋划好葫芦冲幼儿园改建项目及各学校补短板项目。 | 县教体局、县发改局、县财政局、县国运集团 | 2026年 8月底前 |
|  | 7.配合协调做好涉及资源整合学校学生上下学交通问题，增设新城至葫芦冲客车班次。 | 县交通运输局、县交警大队、县教体局、宁州街道办事处、盘溪镇、华溪镇、青龙镇人民政府 | 2026年 8月底前 |
| 工作任务 | 工作措施 | 责任单位 | 完成时限 |
| 财务工作 | 8.盘清整合小学资产现状及债权债务，制定债权债务整合方案、设施设备调配使用方案及细目表，完成资产调配工作，做到账目清楚、责任人及责任明确、交接手续完备，确保资源合理充分利用 ，资产不流失、设施设备不损坏。 | 县教体局、县财政局 | 2026年 8月 15 日前 |
|  | 9.根据整合的中小学实际 ，组织做好急需设施设备补充等办学条件保障及师生安置工作，确保整合后新学期教育教学和师生生活需要。 | 县教体局、县财政局 | 2026 年 8月 15 日前 |
| 政策宣传及 舆情处置 工作 | 10.全面宣传教育资源优化布局工作的 目的、意义、必要性和紧迫性，统一思想，提高认识，引导干部群众站在推动小学教育质量提升的高度，理解、支持教育资源优化布局工作。 | 县委宣传部、县教体局，宁州街道党工委和办事处、盘溪镇、华溪镇、青龙镇党委和人民政府 | 2026年 8月底前 |
|  | 11.做好与群众的联络沟通，协调相关事宜，化解相关矛盾，加强社会舆论引导和舆情管控，确保资源优化布局工作顺利进行。 |  | 2026年 8月底前 |
| 教育教学工作 | 12.加强整合的中小学教学教研管理，有序组织开展好教师培训工作，确保教学工作不因资源整合受影响，确保教学质量稳步提高。 | 县教体局 | 2026年 8月底前 |
|  | 13.依据教学需要统筹做好教师资源优化调配工作。 | 县教体局 | 2026年 7月底前 |
|  | 14.协调做好师生关怀和关注学生心理健康工作。 | 县教体局、县卫健局 | 2026年 8月底前 |
|  | 15. 综合分析涉及整合的片区学前教育情况，保留葫芦冲作为学前教育办学点。 | 县教体局 | 2026年 8月底前 |
|  | 16.做好整合前教育教学工作和 2026 年招生工作。 | 县教体局 | 2026年 7月底前 |
| 工作任务 | 工作措施 | 责任单位 | 完成时限 |
| 督查问效工作 | 17.根据教育资源优化布局的目标和县委、县政府工作推进要求，对各工作组、盘溪中心校、华溪中心学校、青龙中心校、宁州中心小学、新城中学按照时间节点和工作要求推进学校优化布局工作进行督查问效。 | 县政府督查室、县政府教育督导委员会 | 2026年 8月底前 |
|  | 18.监督教育资源整合推进工作中公平公正、校产管理、财务管理、学校卫生等制度的落实。 | 县政府督查室、县政府教育督导委员会 | 2026年 8月底前 |
|  | 19.对无大局意识、思想和言行不统一、工作推进不力或违规违纪行为进行批评教育或问责追责。 | 县政府督查室、县政府教育督导委员会 | 2026年 8月底前 |
|  | 20.对整合后学校校园安全、食品安全、消防安全等开展指导评估。 | 县公安局、县卫健局、县市场监督管理局、县消防救援局、县教体局 | 2026年 8月底前 |
| 台账资料工作 | 21.根据县委、县政府对教育资源优化整合工作要求，综合各工作组调研成果和工作意见，完成《华宁县2026年中小学教育资源优化整合实施方案》文稿撰写，并按规定提交各种会议研究。 | 县教体局 | 2026年 4月底前 |
|  | 22.组织开展公告发布、社会听证、专家论证、社会风险评估等相关工作，做好优化布局的进度报告、汇报材料起草、资料收集整理存档等工作。 | 县教体局 | 2026年 4月底前 |
|  | 23.指导做好资源整合学校档案整理、移交、保存等各项工作。 | 县教体局、县档案局 | 2026年 8月底前 |

附件2

新城中学推行“九年一贯制”

教育管理体制改革实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施〉的通知》（玉室字〔2020〕6号）、《教育部办公厅关于开展县域义务教育优质均衡创建工作的通知》（教基厅函〔2021〕43号）、《玉溪市基础教育集团化办学指导意见》的通知（玉改委发〔2020〕12号）等文件精神，加快推进新城片区教育资源整合利用，进一步优化区域教育资源配置，积极稳妥推进新课程方案和标准改革，科学推进幼小衔接和消除衔接过渡，加快推进学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展，结合新城中学教育实际，制定新城中学推进“九年一贯制”教育管理体制改革实施方案。

一、工作目标

通过实施九年一贯制学校管理体制改革，改革学校管理体制、教育资源调配机制和教育教学管理方式，整合和优化资源，实现辖区内学校管理、资源配置、教学管理、师资调配、考核评价的“五统一”，在发展规划、学校文化、办学特色、德育工作、教学管理、教育科研、师资力量等方面出经验、出成效，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

二、工作原则

（一）坚持统筹发展。坚持区域教育“一盘棋”，根据人口分布、城镇化进程和学龄人口流动变化趋势，统筹区域教育资源，科学合理调整学校布局，不断缩小城乡、校际差距，妥善处理好学生就近入学与接受优质教育的关系。

- （二）坚持优质发展。合理配置优质教育资源，引导区域内学校提升内涵，办出特色，办出水平，实现从“有学上”向“上好学”转变。

- （三）坚持共享发展。通过先进办学理念辐射、科学管理制度共建、教师柔性流动共存、教育教学资源共享、学校办学文化共生措施，逐步形成办学优势，提升教育品质，让教育发展成就惠及更多群众。

三、九年一贯制运行机制

（一）优化学校设置

1.统一规划、优势互补、整体推进、全面提高管理统一的原则，采取“不同学段分散+同学段集中”的方式设置校区，在新城区域范围内组建“三校区”的“九年一贯制”学校。三校区包括：新城中学校区（含新城小学）、阿路本小学校区、葫芦冲幼儿园。新城中学校区为集中办公区，由学校根据办学需要和办学规模合理确定接纳阿路本小学一至六年级学生就学的规模。

2.保持新城中学法人主体不变，聘任1名校长担任新城中学法人代表，各校区属非行政性组织，隶属新城中学，不具备法人资格。

3.优化教师配置，根据幼儿园、小学、初中课程设置方案和教师专业化发展需求设置教师编制数，整合配置为九年一贯制学校内教师配置和在编人员，建立幼儿园、小学段、中学段教师互补调剂的双向流动机制。

（二）优化机构设置

1. 管理岗位设置。按照党组织领导的校长负责制健全完善学校的组织机构设置，九年一贯制学校设校级领导5名，校长、党组织书记1名，副书记1名，副校长3名。内设办公室、教务处、德育处、总务处及安全处5处室，各处室设主任1名。各岗位职数严格按照《华宁县教育体育局关于进一步规范中小学校机构设置和教师工作量的实施意见》设置，实现管理深度融合。

2. 健全完善扁平化管理模式。在党组织领导的校长负责制下，学校的主要工作按附属幼儿园、小学、中学一个整体分成德育、教学、总务后勤、安全卫生四条主线管理。全面实现统一领导、分条负责、分段实施、全程管理、分权赋职的管理原则，提高管理效益，按照扁平化和条块管理模式，新城中学统一负责新城区域范围内教育工作管理。

（三）优化管理模式

构建九年一贯制教育工作管理体制，搭建党的建设、教学管理、行政管理、师资调配、岗位设置、财务管理、学校招生等大融合框架。实现办学目标统一、资源管理统一、教学管理统一、教师配置统一、考核评价统一。在职称评聘、评优评先、绩效考核、安全管理等方面正视幼儿园、小学、中学三个学段学生差异，营造好大融合、小差异、求同存异的九年一贯制管理体制环境。

1.学校管理统一。按照“兼顾中小学师生特点、求大同存小异、统一规划、工作协调配合”的原则，制定“九年一贯制”学校建设实施方案、教育发展规划、规章制度和工作计划；制定突发事件应急预案，加强学校安全工作，规范学校常规管理，维持正常的教育教学秩序，规范办学行为；组织辖区内适龄儿童、少年入学，保证适龄儿童、少年入学率、巩固率达到规定要求。

2.资源管理统一。整合中学、小学、幼儿园设施设备，有条件的可以把各校区小学高年级学生集中统一教学，各校区附属幼儿园完整开办幼儿园的小班、中班、大班三个学段，进一步提高学前幼儿园入园率，解决入园难的问题；整合土地、房屋、运动场地、实验仪器、图书资料、网络资源、多媒体等资产，发挥最大的效益；整合教育经费，减少重复投资，提高教学资源利用率；认真落实义务教育经费保障机制各项政策，实行民主理财和财务公开，提高资金使用效益；做好免费教科书和贫困学生资助奖补资金的发放；管理好学校国有资产，均衡资源配置。利用资源统一管理，认真分析优质均衡各项指标，按指标要求调配现有资源

完善各项指标值，实现义务教育优质均衡达标（具体见分析表）。

3.教学管理统一。优化九年一贯制学科课程体系建设，按照课程标准及目标要求规划设计学段课程，科学合理做好课程与教学的连贯衔接，将学前三年及义务教育的九年看成一个整体，从教育环境、课程设置、教学方法、指导形式及管理方式等方面进行整体设计，处理好幼儿园大班与小学、六年级与七年级的衔接关系，使学生从生理上、心理上向高年级顺利过渡。实施科学幼小衔接、小初衔接的探究，抓好幼儿园进入小学的入学准备，把初中阶段教育教学管理模式、学习方式、思维习惯及知识拓展在小学阶段延伸强化，将初中的一些基础性、常识性知识，提前渗透到小学教学中，激发学生学习兴趣和创新实践能力，为初中教学做好铺垫。在年级组管理上，探索把小学六年级作为初中部管理的延伸，统筹做好六年级学情分析研判，使学生提前适应初中的生活和学习环境。

4.教师配置统一。统筹管理和均衡配置教师资源，按照“总量不变、合理流动、促进均衡、共同提高”的原则，通过九年一贯制的实施，利用教师定期交流、兼课、走教、支教、轮岗	、跨校竞聘等方式建立小学、中学教师互补调剂的双向流动机制。创新教师培养新机制，建立中小学优秀教师引领下的教、科、研、训一体化的培训制度，推进教师队伍专业发展，优化师资队伍，进一步提高教师教育教学水平。

5.考核评价统一。教育九年一贯制内部建立统一的评估考核评价机制和教育教学质量监测奖惩条例，整合中小学教职工绩效工资，制定既有统一考核体系，又有学段要求的绩效考核办法，对定期交流、轮岗且教学成绩优异的教师在晋级评聘和评优评先上优先考虑。

五、实施步骤

（一）动员准备阶段　2026年3月1日至5月15日，成立领导小组，制定工作方案并广泛征求意见，认真修改完善；做好中小学师生宣传动员工作。

（二）学校班子组建阶段　2026年7月1日至10日，结合管理体制改革方案，配备学校校级领导班子，组建班子成员。

（三）制定学校管理方案阶段 2026年7月10日至7月31日，中心学校按照程序竞聘中层干部，制定学校管理制度，安排教师教学任务，组织召开学校动员会。

（四）方案实施阶段2026年秋季学期正式实施。

六、保障措施

（一）加强组织领导，明确工作职责。成立由街道办主任或分管教育工作的镇领导为组长，各相关学校校长为成员的工作领导小组，负责协调解决新城中学九年一贯制实施过程中的突出困难和问题，特别是研究解决学校建设用地、资金保障、教师配备等问题。

（二）保障政策落实，有效推进改革。 积极推进“校长职级制”“县管校聘”等人事制度改革，对九年一贯制内教师实施整体管理，切实保障学校骨干教师的流动率。

（三）加大资金投入，严格资金管理。严格落实中央、省、市教育资金投入政策，优先加大新城中学推行九年一贯制改革财政支持力度，不断完善义务教育经费保障机制，积极采取措施，多渠道筹措优化布局资金。对项目资金实行专款专用，严格督查，确保资金使用效益最大化。

（四）优化教师结构，合理调配师资。按照“总量不变、合理流动、促进均衡、共同提高”的原则，通过九年一贯制内教师交流制度、小学、中学教师互补调剂等方式优化教师结构。

（五）注重宣传引导，营造良好氛围。各学校要广泛宣传相关九年一贯制办学各项政策措施，及时总结宣传工作中的好做法、好经验，形成示范效应，为推进我县九年一贯制管理体制改革营造良好的舆论氛围。

华宁县教育体育局

2026年2月4日